## Phân công theo giai đoạn
Giai đoạn | STT | Hạng mục công việc | Mô tả chi tiết | Người phụ trách chính | Người hỗ trợ | Tuần bắt đầu | Tuần kết thúc | Đầu ra (Deliverable) | Trạng thái
GĐ0: Chuẩn bị & Lập kế hoạch (Tuần 1) | 1 | Nghiên cứu đề bài & xác định phạm vi MVP | Đọc kỹ yêu cầu DENSO FACTORY HACKS 2026, khoanh vùng bài toán demo (1 dây chuyền / 1-2 loại lỗi mẫu), chốt kiến trúc 4 tầng (Data/ML/Agent/Action). | Cả hai | - | Tuần 1 | Tuần 1 | Tài liệu phạm vi MVP + kiến trúc hệ thống (bản vẽ) | Chưa bắt đầu
| 2 | Tìm & chuẩn bị bộ dữ liệu mô phỏng (Sensor/IoT/PLC/SCADA/MES) | Tìm dataset public (predictive maintenance, machine failure) hoặc tự sinh dữ liệu giả lập time-series (nhiệt độ, rung động, dòng điện...). | Cả hai | - | Tuần 1 | Tuần 1 | File dataset (CSV/parquet) + mô tả schema dữ liệu | Chưa bắt đầu
| 3 | Thiết kế kiến trúc kỹ thuật & lựa chọn công nghệ | Dự kiến stack: Python/Pandas, LightGBM/XGBoost/Autoencoder, LLM + LangGraph, RAG + Vector DB, Backend API, Web Dashboard. | Cả hai | - | Tuần 1 | Tuần 1 | Sơ đồ kiến trúc kỹ thuật chi tiết + danh sách công nghệ | Chưa bắt đầu
| 4 | Thiết kế UI/UX sơ bộ cho Web Dashboard | Wireframe các màn hình chính: Danh sách cảnh báo, Chi tiết sự cố (nguyên nhân/rủi ro), Màn hình Human Approval, Lịch sử/Verification. | - | - | Tuần 1 | Tuần 1 | Wireframe/mockup UI (Figma hoặc phác thảo) | Chưa bắt đầu
| 5 | Phân công & thiết lập môi trường làm việc | Tạo Git repo, cấu trúc thư mục (data/, ml/, agent/, backend/, frontend/), thiết lập README, quy ước code, board quản lý task (Trello/Notion). | Cả hai | - | Tuần 1 | Tuần 1 | Repo Git + board quản lý công việc | Chưa bắt đầu
GĐ1: Data Layer (Tuần 2) | 1 | Thu thập & tiền xử lý dữ liệu | Làm sạch dữ liệu, xử lý missing/outlier, chuẩn hoá time-series, tạo pipeline ETL bằng Python/Pandas. | Hiệp | Quang | Tuần 2 | Tuần 2 | Script xử lý dữ liệu + dữ liệu đã làm sạch (clean dataset) | Chưa bắt đầu
| 2 | Feature engineering cho time-series | Tạo các đặc trưng: rolling mean/std, delta theo thời gian, ngưỡng cảnh báo theo lịch sử vận hành. | Hiệp | Quang | Tuần 2 | Tuần 2 | Bảng feature phục vụ huấn luyện ML | Chưa bắt đầu
| 3 | Thiết kế schema Knowledge Base (SOP, lịch sử sự cố) | Soạn/thu thập SOP mẫu, lịch sử sự cố mẫu, kinh nghiệm vận hành mẫu (dạng văn bản) để đưa vào RAG sau này. | Hiệp | Quang | Tuần 2 | Tuần 2 | Bộ tài liệu SOP/lịch sử sự cố mẫu (dạng .md/.json) | Chưa bắt đầu
| 4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống (DB Schema) | Thiết kế bảng lưu: sự cố, cảnh báo, phương án xử lý, log phê duyệt, kết quả kiểm chứng (cho Verification Loop). | Hiệp | Quang | Tuần 2 | Tuần 2 | Sơ đồ ERD + script khởi tạo DB | Chưa bắt đầu
GĐ2: AI Prediction Layer (ML) (Tuần 3) | 1 | Xây dựng mô hình Anomaly Detection | Huấn luyện Autoencoder (hoặc Isolation Forest) để phát hiện bất thường trong dữ liệu vận hành. | Quang | Hiệp | Tuần 3 | Tuần 3 | Model phát hiện bất thường + kết quả đánh giá | Chưa bắt đầu
| 2 | Xây dựng mô hình dự đoán nguy cơ (Forecasting) | Huấn luyện LightGBM/XGBoost dự đoán nguy cơ sự cố dựa trên đặc trưng đã tạo. | Quang | Hiệp | Tuần 3 | Tuần 3 | Model dự đoán + báo cáo độ chính xác (metrics) | Chưa bắt đầu
| 3 | Đóng gói mô hình thành API nội bộ (Prediction Service) | Wrap model ML thành hàm/API để Agent gọi được (Tool Calling sau này). | Quang | Hiệp | Tuần 3 | Tuần 3 | Prediction API (function/endpoint) sẵn sàng tích hợp | Chưa bắt đầu
| 4 | Thiết kế trải nghiệm hiển thị cảnh báo (Alert UX) | Thiết kế cách hiển thị mức độ rủi ro, biểu đồ xu hướng bất thường trên Dashboard. | Hiệp | Quang | Tuần 3 | Tuần 3 | Mockup màn hình cảnh báo + biểu đồ | Chưa bắt đầu
| 5 | Bắt đầu dựng khung Backend (API server) | Khởi tạo backend (FastAPI/Flask/Node), cấu trúc route, kết nối DB đã thiết kế ở GĐ1. | Hiệp | Quang | Tuần 3 | Tuần 3 | Backend khung sườn chạy được (skeleton API) | Chưa bắt đầu
GĐ3: Agent Intelligence Layer (Tuần 4-5) | 1 | Xây dựng RAG + Vector Database cho Knowledge Base | Nhúng (embedding) dữ liệu SOP/lịch sử sự cố vào Vector DB (Chroma/FAISS), xây pipeline truy xuất tri thức. | Quang | Hiệp | Tuần 4 | Tuần 4 | Vector DB + module truy xuất RAG hoạt động | Chưa bắt đầu
| 2 | Thiết kế Agent workflow bằng LangGraph | Xây quy trình: Quan sát → Suy luận → Tool Calling → Nguyên nhân + Rủi ro → Phương án xử lý (đúng sơ đồ trong file ý tưởng). | Quang | Hiệp | Tuần 4 | Tuần 5 | LLM Agent chạy được luồng suy luận end-to-end (graph) | Chưa bắt đầu
| 3 | Xây dựng Tool Calling (kết nối API/Database/Diagnostic Tools) | Cho phép Agent gọi Prediction API, truy vấn DB lịch sử, và các công cụ chẩn đoán giả lập. | Quang | Hiệp | Tuần 5 | Tuần 5 | Bộ Tool (function calling) Agent có thể sử dụng | Chưa bắt đầu
| 4 | Prompt engineering & kiểm thử chất lượng suy luận Agent | Thiết kế prompt hệ thống cho Agent, thử nghiệm nhiều tình huống lỗi mẫu, tinh chỉnh để output nguyên nhân/rủi ro hợp lý. | Quang | Hiệp | Tuần 5 | Tuần 5 | Bộ test case + prompt đã tối ưu | Chưa bắt đầu
| 5 | Xây màn hình Human Approval trên Dashboard | Giao diện hiển thị phương án xử lý do Agent đề xuất, cho phép người dùng Duyệt/Từ chối/Chỉnh sửa. | Hiệp | Quang | Tuần 4 | Tuần 5 | Màn hình Human Approval hoạt động (kết nối backend) | Chưa bắt đầu
| 6 | Kết nối Frontend Dashboard với Backend API | Tích hợp gọi API thực tế (không còn mock data) cho các màn hình đã thiết kế trước đó. | Hiệp | Quang | Tuần 5 | Tuần 5 | Dashboard hiển thị dữ liệu thật từ Backend | Chưa bắt đầu
| 7 | Viết unit test cho Agent workflow & Tool Calling | Viết test case kiểm tra từng bước suy luận của Agent và các Tool đã tích hợp, đảm bảo output ổn định. | Hiệp | Quang | Tuần 5 | Tuần 5 | Bộ unit test cho Agent + báo cáo coverage | Chưa bắt đầu
GĐ4: Action & Verification (Tuần 6) | 1 | Xây dựng luồng Thực hiện / Thông báo sau khi được duyệt | Sau khi Human Approval, hệ thống ghi log hành động, giả lập gửi thông báo thực thi phương án. | Quang | Hiệp | Tuần 6 | Tuần 6 | Module ghi log & thông báo hoạt động | Chưa bắt đầu
| 2 | Xây dựng Verification Loop (theo dõi 10-30 phút, kiểm tra đã xử lý?) | Xây cơ chế theo dõi lại dữ liệu sau xử lý, so sánh với ngưỡng để xác định 'Đã xử lý' hay 'Chưa' → nếu Chưa thì quay lại Agent phân tích lại. | Quang | Hiệp | Tuần 6 | Tuần 6 | Module Verification Loop hoạt động đúng vòng lặp trong sơ đồ | Chưa bắt đầu
| 3 | Hoàn thiện màn hình lịch sử & trạng thái xử lý | Hiển thị timeline: sự cố → phương án → phê duyệt → kết quả kiểm chứng → đóng/phân tích lại. | Hiệp | Quang | Tuần 6 | Tuần 6 | Màn hình lịch sử/trạng thái đầy đủ trên Dashboard | Chưa bắt đầu
| 4 | Hoàn thiện UI/UX tổng thể & responsive | Rà soát, chuẩn hoá giao diện, đảm bảo hiển thị tốt trên các kích thước màn hình phổ biến. | Hiệp | Quang | Tuần 6 | Tuần 6 | Web app hoàn chỉnh về giao diện | Chưa bắt đầu
| 5 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng & tài liệu kỹ thuật (README) | Soạn hướng dẫn cài đặt, chạy demo, mô tả kiến trúc và API cho người đánh giá/ban giám khảo tham khảo. | Hiệp | Quang | Tuần 6 | Tuần 6 | README + tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu
GĐ5: Kiểm thử, Tối ưu & Demo (Tuần 7-8) | 1 | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (End-to-end testing) | Chạy thử toàn bộ luồng: Dữ liệu → ML → Agent → Human Approval → Action → Verification với nhiều kịch bản lỗi khác nhau. | Cả hai | - | Tuần 7 | Tuần 7 | Báo cáo test + danh sách lỗi (bug list) | Chưa bắt đầu
| 2 | Sửa lỗi & tối ưu hiệu năng | Fix bug phát hiện ở bước test, tối ưu tốc độ phản hồi của Agent và Dashboard. | Cả hai | - | Tuần 7 | Tuần 7 | Hệ thống ổn định, ít lỗi | Chưa bắt đầu
| 3 | Chuẩn bị kịch bản demo (2-3 tình huống sự cố mẫu) | Xây dựng câu chuyện demo thuyết phục: 1 tình huống phát hiện sớm, 1 tình huống cần phân tích lại (Verification Loop kích hoạt). | Cả hai | - | Tuần 7 | Tuần 7 | Kịch bản demo chi tiết + dữ liệu demo | Chưa bắt đầu
| 4 | Soạn slide thuyết trình & tài liệu dự án | Chuẩn bị slide theo cấu trúc: Vấn đề → Giải pháp → Kiến trúc → Điểm khác biệt → Demo → Roadmap mở rộng. | Hiệp | Quang | Tuần 8 | Tuần 8 | Bộ slide thuyết trình hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu
| 5 | Quay video demo / chuẩn bị demo trực tiếp | Quay video demo dự phòng và/hoặc luyện tập demo trực tiếp, đảm bảo không lỗi khi trình bày. | Quang | Hiệp | Tuần 8 | Tuần 8 | Video demo + kịch bản trình bày | Chưa bắt đầu
| 6 | Rà soát & nộp bài cuối cùng | Kiểm tra lại toàn bộ tài liệu, mã nguồn, deploy bản demo (nếu cần), nộp bài đúng hạn. | Cả hai | - | Tuần 8 | Tuần 8 | Bài nộp hoàn chỉnh (code + slide + video + tài liệu) | Chưa bắt đầu